## Infos
Membres | Catégories | Code | Temps
Alex | Analyse | AN | 0.5
David | BD | BD | 1
Élodie | Développement | DV | 1.5
Gabriel | Documentation | DC | 2
Guillaume | Rencontre client | RC | 2.5
Olivier | Réunion | RU | 3
| Test | TT | 3.5
4
4.5
5

## 09-28
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
2015-10-04 | David | DC | Documentation sprint 2 | 2.5 | 12.5 | 16 | 23 | 22.5 | 10 | 22.5
2015-09-30 | David | RC | Recontre Client | 3
| David | AN | DCC et DCR | 2.5
2015-09-28 | Olivier | DV | Plateforme, version | 4.5 | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
2015-09-29 | Olivier | DV | Plateforme, interfaces | 5 | 15 | 7 | 50 | 5 | 5 | 9 | 15.5
2015-09-30 | Olivier | TT | Testes | 4
2015-10-01 | Olivier | DV | Plateforme, interfaces | 5
2015-10-02 | Olivier | DV | Plateforme | 4
2015-09-30 | David | TT | Tests | 4
semaine | David | RU | Repondre aux questions et organisation du travail | 4
semaine | Élodie | RU | Repondre aux questions et organisation du travail | 5
| Alex | DV | Creation d'interfaces | 2
| Alex | RC | Recontre Client DN employé | 1
| Alex | DV | Inspection des interfaces | 1.5
| Alex | AN | DN employé modification post rencontre | 5
| Alex | AN | DN équipe creation | 3
| Élodie | BD | Script de creation et de contrainte | 5
| Élodie | DV | Prog de la table jeu | 5
| Élodie | DV | Hiérarchisation du projet et intégration du code des autres | 2.5
| Élodie | DV | Correction des interfaces de équipe | 1
| Élodie | TT | Tests des interfaces d'équipe et de la DN ajouter une équipe | 4.5
| Guillaume | TT | Inspection des interfaces et des descriptions narratives | 1
| Guillaume | BD | Création des scripts de création et de contraintes pour Employé | 2
| Guillaume | DV | Programmation d'Authentification | 4.5
| Guillaume | DC | Correction DCR/DCC | 2.5
Guillaume
| Gabriel | DV | Prog table mode | 5
| Gabriel | DV | Prog table mode | 3
| Gabriel | DV | Prog table genre | 4
| Gabriel | DV | Régler problème table genre et mode | 3
| Gabriel | TT | Inspection des interfaces | 2
| Gabriel | RC | Rencontre des inspections | 1
| Gabriel | AN | Revue d'un DN avec alex | 4.5

## 10-05
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
2015-10-05 | David | DC | Gestion feuille de temps | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
2015-10-05 | Alex | AN | DCO | 2
2015-10-05 | Guillaume | DV | Requete BD | 2
2015-10-05 | Gabriel | DV | Controle employer | 2 | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
2015-10-05 | Olivier | DV | Plateforme | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
2015-10-05 | Élodie | BD | Ajustement de BD | 1

## 10-12
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0