## Infos
Membres | Catégories | Code | Temps
Alex | Analyse | AN | 0.5
David | BD | BD | 1
Élodie | Développement | DV | 1.5
Gabriel | Documentation | DC | 2
Guillaume | Rencontre client | RC | 2.5
Olivier | Réunion | RU | 3
| Test | TT | 3.5
4
4.5
5

## 09-28
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
2015-10-04 | David | DC | Documentation sprint 2 | 2.5 | 12.5 | 16 | 23 | 22.5 | 10 | 22.5
2015-09-30 | David | RC | Recontre Client | 3
| David | AN | DCC et DCR | 2.5
2015-09-28 | Olivier | DV | Plateforme, version | 4.5 | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
2015-09-29 | Olivier | DV | Plateforme, interfaces | 5 | 15 | 7 | 50 | 5 | 5 | 9 | 15.5
2015-09-30 | Olivier | TT | Testes | 4
2015-10-01 | Olivier | DV | Plateforme, interfaces | 5
2015-10-02 | Olivier | DV | Plateforme | 4
2015-09-30 | David | TT | Tests | 4
semaine | David | RU | Repondre aux questions et organisation du travail | 4
semaine | Élodie | RU | Repondre aux questions et organisation du travail | 5
| Alex | DV | Creation d'interfaces | 2
| Alex | RC | Recontre Client DN employé | 1
| Alex | DV | Inspection des interfaces | 1.5
| Alex | AN | DN employé modification post rencontre | 5
| Alex | AN | DN équipe creation | 3
| Élodie | BD | Script de creation et de contrainte | 5
| Élodie | DV | Prog de la table jeu | 5
| Élodie | DV | Hiérarchisation du projet et intégration du code des autres | 2.5
| Élodie | DV | Correction des interfaces de équipe | 1
| Élodie | TT | Tests des interfaces d'équipe et de la DN ajouter une équipe | 4.5
| Guillaume | TT | Inspection des interfaces et des descriptions narratives | 1
| Guillaume | BD | Création des scripts de création et de contraintes pour Employé | 2
| Guillaume | DV | Programmation d'Authentification | 4.5
| Guillaume | DC | Correction DCR/DCC | 2.5
Guillaume
| Gabriel | DV | Prog table mode | 5
| Gabriel | DV | Prog table mode | 3
| Gabriel | DV | Prog table genre | 4
| Gabriel | DV | Régler problème table genre et mode | 3
| Gabriel | TT | Inspection des interfaces | 2
| Gabriel | RC | Rencontre des inspections | 1
| Gabriel | AN | Revue d'un DN avec alex | 4.5

## 10-05
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
2015-10-05 | David | DC | Gestion feuille de temps | 2 | 12.5 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13
2015-10-05 | Alex | AN | DCO | 2
2015-10-05 | Guillaume | DV | Requete BD | 2
2015-10-05 | Gabriel | DV | Controle employer | 3 | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
2015-10-05 | Olivier | DV | Plateforme | 2 | 14.5 | 9.5 | 31 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 0
2015-10-05 | Élodie | BD | Ajustement de BD | 1
2015-10-05 | Élodie | DV | Programmation Jeu | 1
2015-10-05 | Olivier | AN | Description Narrative Authentification | 1
2015-10-06 | Olivier | RU | Réunion SCRUM | 1
2015-10-06 | Élodie | RU | Réunion SCRUM | 1
2015-10-06 | Gabriel | RU | Réunion SCRUM | 1
2015-10-06 | Alex | RU | Réunion SCRUM | 1
2015-10-06 | David | RU | Réunion SCRUM | 1
2015-10-06 | Guillaume | RU | Réunion SCRUM | 1
2015-10-06 | Olivier | RU | Réunion PROF | 0.5
2015-10-06 | Élodie | RU | Réunion PROF | 0.5
2015-10-06 | Gabriel | RU | Réunion PROF | 0.5
2015-10-06 | Alex | RU | Réunion PROF | 0.5
2015-10-06 | David | RU | Réunion PROF | 0.5
2015-10-06 | Guillaume | RU | Réunion PROF | 0.5
2015-10-06 | Alex | AN | DCO + DS + DN | 4
2015-10-06 | Élodie | BD | Manipulation de BD | 1.5
2015-10-06 | Élodie | AN | USE CASE | 0.5
2015-10-06 | Élodie | RU | PLANIFFICATION DES TACHES | 0.5
2015-10-06 | Élodie | RU | Repondre aux questions et divers | 0.5
2015-10-06 | David | RC | Rencontre Client | 0.5
2015-10-06 | Gabriel | RC | Rencontre Client | 0.5
2015-10-06 | David | AN | Changements DCC et DCR | 0.5
2015-10-06 | David | RU | Repondre aux questions et transmettre informations | 1
2015-10-06 | David | DV | Programmation Equipe | 1
2015-10-06 | David | RU | Remplir feuille de temps | 0.5
2015-10-06 | Guillaume | DV | Programmer Authentification | 4
2015-10-06 | Gabriel | DV | Programmer Employé | 3
2015-10-06 | Olivier | AN | Package 3, debut DCC | 1.5
2015-10-06 | Olivier | BD | script de BD | 1
2015-10-06 | Élodie | DV | Continuer ajouter jeu | 1
2015-10-07 | Gabriel | DV | Progammation Employe | 3
2015-10-07 | David | DV | Programmation Equipe | 3
2015-10-07 | Alex | DC | Documentation DCC Equipe | 2
2015-10-07 | Guillaume | RC | 1ere Recontre pacakage test | 1.5
2015-10-07 | Élodie | RC | 1ème Recontre pacakage test | 1.5
2015-10-07 | Olivier | RC | 1ème Recontre pacakage test | 1.5
2015-10-07 | Guillaume | AN | Prototype interface papier test | 1.5
2015-10-07 | Élodie | BD | Continuer la base de données Employe | 1.5
2015-10-07 | Olivier | AN | Prototype interface papier test | 1.5
2015-10-07 | Élodie | DC | Package jeu | 0.5
2015-10-07 | Élodie | BD | Script creation | 0.5
2015-10-08 | David | DV | Continuer Equipe | 3
2015-10-08 | Élodie | DV | Package jeu | 0.5
2015-10-08 | Élodie | BD | BD faire des trucs | 1
2015-10-08 | Alex | BD | Script d'insertion | 3
2015-10-08 | Gabriel | DV | Prog Employer | 3
2015-10-08 | Guillaume | DV | Interfaces | 1.5
2015-10-08 | Olivier | AN | Package test | 2
2015-10-08 | Olivier | RC | Package test | 1
2015-10-08 | Guillaume | RC | Package test | 1

## 10-12
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
2015-10-12 | Olivier | AN | package 03 | 2 | 0 | 12 | 10 | 15 | 14 | 4.5
2015-10-13 | Olivier | RU | package 03 mais ca rien donner | 1.5
2015-10-16 | Olivier | DV | test des trucs pour les finaliser | 1
2015-10-12 | Gabriel | DV | Prog employe | 4 | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
2015-10-13 | Gabriel | DV | Prog employe | 1 | 2 | 4 | 48 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2015-10-14 | Gabriel | DV | Prog employe | 4
2015-10-15 | Gabriel | DV | Prog employe | 3
2015-10-17 | Gabriel | DV | Prog employe | 3
2015-10-15 | David | DV | Prog equipe | 4
2015-10-16 | David | DV | Prog equipe | 4
2015-10-18 | David | DV | Prog equipe | 4
2015-10-10 | Élodie | BD | Script des vues et des fonctions | 0.5
2015-10-10 | Élodie | DV | Prog jeu | 0.5
2015-10-11 | Élodie | DV | Prog jeu | 0.5
2015-10-14 | Élodie | DV | Prog jeu | 1
2015-10-14 | Élodie | BD | Rerouler les scripts, arranger des triggers, CRE_Package_Test commencé et CTE_Package_Test aussi | 1.5
2015-10-15 | Élodie | BD | Arranger script insertion complet jeu et rouler scripts | 1
2015-10-15 | Élodie | DV | Prog jeu | 2
2015-10-16 | Élodie | BD | arranger script insertion personnel et continuer CRE&CTE | 1
2015-10-16 | Élodie | DV | Prog jeu | 2
2015-10-13 | Guillaume | DV | Prog Authentification | 4
2015-10-17 | Guillaume | DV | Prog Utilisateur | 4
2015-10-17 | Guillaume | DV | Prog Utilisateur | 4
2015-10-13 | Guillaume | DV | Concorder BD et Prog (fixer après rencontre client) | 2

## 10-19
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
2015-10-19 | Gabriel | DV | Prog employe | 5 | 21.5 | 26.5 | 27.5 | 27 | 13 | 19
2015-10-19 | Gabriel | DV | Prog employe | 1
2015-10-20 | Gabriel | DV | Révision de Employe, Genre, Mode | 4
2015-10-19 | David | DV | Prog Equipe | 5 | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
2015-10-19 | David | DV | Prog Equipe | 1 | 14 | 8 | 84 | 1.5 | 3.5 | 23.5 | 0
2015-10-20 | David | DV | Prog Equipe | 5
2015-10-21 | David | DV | Prog Equipe | 5
2015-10-21 | David | DV | Prog Equipe | 3
2015-10-22 | David | DV | Prog Equipe | 4
2015-10-19 | Élodie | DV | Prog jeu | 4
2015-10-19 | Élodie | BD | gossage personnel | 1
2015-10-19 | Élodie | DV | Arranger classification | 0.5
2015-10-20 | Élodie | DV | finition package 1 | 1.5
2015-10-20 | Élodie | DV | interface cas de test et projet | 1.5
2015-10-21 | Élodie | DV | Apprendre ASP | 3
2015-10-21 | Élodie | BD | Arranger BD | 0.5
2015-10-21 | Élodie | RU | Répondre aux questions des équipiers | 0.5
2015-10-22 | Élodie | DV | Test interface apprentissage ASP | 4
2015-10-20 | Élodie | RU | SCRUM | 1
2015-10-19 | Élodie | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-21 | Élodie | RU | SCRUM | 1
2015-10-20 | David | RU | SCRUM | 1
2015-10-19 | David | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-21 | David | RU | SCRUM | 1
2015-10-20 | Alex | RU | SCRUM | 1
2015-10-19 | Alex | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-21 | Alex | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-20 | Gabriel | RU | SCRUM | 1
2015-10-19 | Gabriel | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-21 | Gabriel | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-20 | Guillaume | RU | SCRUM | 1
2015-10-19 | Guillaume | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-21 | Guillaume | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-20 | Olivier | RU | SCRUM | 1
2015-10-19 | Olivier | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-21 | Olivier | RU | SCRUM | 1.5
2015-10-22 | Gabriel | DV | Programmer groupe d'utilisateur | 3.5
2015-10-19 | Olivier | AN | DCC-DCR package3 | 1.5
2015-10-20 | Olivier | DV | Fin des test du package 1 pis un peu du package 2 | 1
2015-10-20 | Olivier | AN | Correction de DN | 1.5
2015-10-20 | Olivier | RC | Pour le package 3 | 1.5
2015-10-21 | Olivier | AN | Package3 | 0.5
2015-10-21 | Olivier | DV | Diviser les requetes du package 1 | 1
2015-10-22 | Olivier | AN | Plus d'analyse sur le package 3(DN,DC, pis interface) | 3
2015-10-22 | Olivier | RC | Rencontre pour package 3 | 1
2015-10-19 | Guillaume | DV | Finition prog authentification | 2
2015-10-20 | Guillaume | DV | Prog utilisateurs | 2.5
2015-10-21 | Guillaume | RC | Rencontre pour package 3 | 1
2015-10-22 | Guillaume | DV | Finition prog Utilisateurs | 2.5
2015-10-24 | Élodie | DV | frmDetCasTest ASP | 3
2015-10-25 | Élodie | DV | Détails Cas test et projet ASP | 4.5
2015-10-24 | Guillaume | DV | Prog Utilisateurs | 1
2015-10-24 | Gabriel | DV | Prog Group | 5
2015-10-24 | Gabriel | DV | Prog Group | 0.5
2015-10-25 | Gabriel | DV | Prog Group | 4
2015-10-24 | Olivier | AN | Analyse | 2
2015-10-25 | Olivier | DV | Apprendre ASP | 2
2015-10-24 | Alex | DV | Apprendre ASP | 1
2015-10-19 | Alex | BD | Script d'insertion | 3
2015-10-20 | Alex | BD | Script d'insertion | 2.5
2015-10-22 | Alex | BD | Script d'insertion | 1
2015-10-20 | Alex | AN | Description narrative | 3.5
2015-10-21 | Alex | AN | Description narrative | 2
2015-10-21 | Alex | DC | Documentation | 1
2015-10-21 | Alex | DC | Verification | 0.5
2015-10-21 | Alex | DV | Apprendre ASP | 3

## 10-26
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
2015-10-26 | Élodie | DV | Prep Recontre + ASP | 4.5 | 6 | 8 | 8.5 | 5 | 6 | 9
2015-10-26 | Guillaume | DV | Prog Utilisateurs | 2
2015-10-26 | Gabriel | DV | Prog Group | 1
2015-10-26 | Alex | DV | Apprendre ASP | 2 | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
2015-10-26 | Olivier | DV | Finaliser pour recontre | 5 | 0 | 0 | 18.5 | 18 | 6 | 0 | 0
2015-10-27 | Élodie | RC | Recontre Release sprint 2 | 1
2015-10-27 | Guillaume | RC | Recontre Release sprint 2 | 1
2015-10-27 | Gabriel | RC | Recontre Release sprint 2 | 1
2015-10-27 | Alex | RC | Recontre Release sprint 2 | 1
2015-10-27 | Olivier | RC | Recontre Release sprint 2 | 1
2015-10-27 | David | RC | Recontre Release sprint 2 | 1
2015-10-27 | Élodie | DC | Travail Doc release sprint 2 | 3
2015-10-27 | Guillaume | DC | Travail Doc release sprint 2 | 3
2015-10-27 | Gabriel | DC | Travail Doc release sprint 2 | 3
2015-10-27 | Alex | DC | Travail Doc release sprint 2 | 3
2015-10-27 | Olivier | DC | Travail Doc release sprint 2 | 3
2015-10-27 | David | DC | Travail Doc release sprint 2 | 3
2015-10-28 | David | DV | Faire Tutorial ASP.NET | 4

## 11-02
Date | Nom | Catégories | Description | Temps | Alex | David | Élodie | Gabriel | Guillaume | Olivier
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AN | BD | DV | DC | RC | RU | TT
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0